

Management projektů

Systém pro správu rizik

StackBoss

Plán etap (implementace)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Historie | | | | |
| Verze | Datum | Status | Kdo | Poznámka |
| 1.0 | 28.4. |  | Daniel Kamenický |  |
|  |  |  |  |  |

1 Úvod 2

2 Typy jednání 2

2.1 Složení a role týmu 2

2.2 Plánování etap 3

3 Harmonogram 3

# Úvod

Tento dokument definuje typy jednání, složení a role týmu, jednotlivé etapy s jejich harmonogramem a typ předání výsledného.

# Typy jednání

V průběhu plánování bylo naplánováno několik jednání. Jednání byla formou online meetingu pomocí aplikace MS Teams. V průběhu každého jednání bylo upřesněno, v jaké fázi se momentálně nacházíme a jakým způsobem je třeba pokračovat.

Typy:

* Organizační záležitosti
* Studie problematiky
* Analýza a specifikace požadavků
* Návrh, implementace a testování

## Složení a role týmu

Tým je rozdělen do tří hlavních složek: Management, vývojový tým a flex tým. Management má na starosti rozdělení práce, kontrolu samotného vývoje a rozdělení jednotlivých činností. Vývojový tým se stará o samotný vývoj produktu a jeho testování. Flex tým se stará převážně o formu dokumentace jednotlivých částí a když je za potřebí pomáhá s vývojem.

Rozdělení našeho týmu je následující:

* Management: Radoslav Eliáš, Jahoda Vojtěch, Lorenc Jan, Grunwald Adam, Smetana Martin
* Vývojový tým: Gladiš Damián, Spávor David, Rozprým Dalimil, Jeřábek František
* Flex tým: Kamenický Daniel, Ondrušková Magdaléna

## Plánování etap

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Zodpovídá | Náklady  [Kč] | Doba realizace | Předcházejicí činnost | Následujicí činnost |
| Organizační záležitosti | Radoslav Eliáš | 37.920 | 2 dny | - | Studie problematiky |
| Studie problematiky | Jahoda Vojtěch | 3.600 | 2 dny | Organizační záležitosti | Analýza a specifikace požadavků |
| Analýza a specifikace požadavků | Lorenc Jan | 4.200 | 2 dny | Studie problematiky | Návrh |
| Návrh | Jeřábek František | 52.600 | 6.5 dne | Analýza a specifikace požadavků | Implementace |
| Implementace | Spávor David | 72.400 | 27 dní | Návrh | Testování |
| Testování | Gladiš Damián | 39.600 | 24 dní | Implementace | Dokumentace |
| Dokumentace | Ondrůšková Magdaléna | 25.600 | 28 dní | Testování | - |

# Harmonogram

Graphical user interface, application

Description automatically generated

Celý harmonogram lze zobrazit v aplikaci MS Project, kde je vytvořený plán projektu a harmonogram. V aplikaci také můžeme vygenerovat Ganttuv diagram.